## Plantilla
[20 empty] | Informe de Avance Quincenal | [11 empty] | Concluido
En proceso
[21 empty] | Periodo del |  |  |  | 2018-08-29 |  |  | al | 2018-09-05
EPM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Líder de Proyecto: |  |  | Jersson Giomar Arrivasplata Rojas | [28 empty] | Mitigar
Gerente de Proyecto: |  |  | Manuel E. Saenz T. | [28 empty] | Aceptar
Eliminar
Situación Actual
ID | Descripción |  |  | Situación Actual | [10 empty] | Próximas Acciones | [10 empty] | Responsable |  |  |  |  | Fecha fin
1 | Coordinación de infraestructura requerida |  |  | Se entregaron las característas de hardware requeridas para los ambientes de desarrollo y producción | [10 empty] | Programar una reunión con Luis Clemente para confirmación de requerimientos de infraestructura y si se tratará de un ambiente virtual o físico. | [10 empty] | Jersson Arrivasplata |  |  |  |  | 2018-09-08 | Abierto
2 | Levantamiento de información de la etapa de análisis de necesidades ( visión y alcance) |  |  | Se realizaron tres reuniones de levantamiento de información para identificar los requerimientos y definir el alcance | [10 empty] | -Confirmar requerimientos recopilados con la gerencia de desarrollo | [10 empty] | Christian Cano / Eduardo Tenorio |  |  |  |  | 2018-09-09 | Cerrado
3 | Reunión de Kick Off |  |  | Se realizó el 08 de septiembre la reunión de Kick Off del proyecto. | [10 empty] | Convocar a los comités Ejecutivos mensuales de forma sugerida en las semanas del: 12/09, 12/10 y 12/11 | [10 empty] | Jersson Arrivasplata |  |  |  |  | 2018-09-10 | Ocurrido
4 | Presentación de funcionalidades de las herramientas |  |  | Se realizó la revisión de las capacidades de las herramientas con Edgardo Felices y dos Gerentes de Proyectos. | [10 empty] | - Revisión de herramientas con la gerencia de desarrollo y gerencia de calidad de TI | [10 empty] | Diana Chavez |  |  |  |  | 2018-09-11
5 | Documentación de Visión y Alcance |  |  | Se trabajó en la documentación inicial de Visión y Alcance según los requerimientos recopilados. | [10 empty] | Completar y presentar el Documento de Visión y Alcance que integrará los contenidos de las herramientas de Project Server y Portfolio Server. | [10 empty] | IOSYSTEM |  |  |  |  | 2018-09-01 | Eliminado
Riesgos
Número | Descripción |  |  |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [8 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Poca disponibilidad de recursos de los participantes del proyecto |  |  |  |  | 1 | 0.3 | Mitigar |  | Realizar una reunión para explicar nuevos recursos para el proyecto | [8 empty] | Jersson Arrivasplata |  |  | Cerrado | [9 empty] | Pendiente
2 | Poco tiempo de culminación del Proyecto |  |  |  |  | 5 | 0.5 | Mitigar |  | Reunión mas frecuente con el equipo | [8 empty] | Diana Chavez |  |  | Abierto | [9 empty] | Evaluación de impacto
3 | Poca experiencia del personal puede afectar la calidad de los productos |  |  |  |  | 2 | 0.3 | Mitigar |  | Enseñar en conjunto para lograr la unión como equipo de trabajo | [8 empty] | Christian Cano |  |  | Abierto | [9 empty] | Aprobación del Líder
4 | Riesgo de desintegración del grupo del proyecto |  |  |  |  | 1 | 0.1 | Mitigar |  | Integrar al grupo con didacticas de equipo | [8 empty] | Eduardo Tenorio |  |  | Ocurrido | [9 empty] | Elevado a Comité
Aprobado
Problemas | [31 empty] | Rechazado
ID | Problema | [11 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [17 empty] | Status
1 | Se canceló la reunión de levantamiento de información de Cronograma programada para el 01/09 , dado que las personas clave para brindar la información de gestión de cronograma no pudieron participar. | [11 empty] | Se reprogramó la reunión para el 02/09 | [17 empty] | Resuelto
2 | [31 empty] | 1
2
3
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Participación activa de los stakeholders durante el proyecto.
2 | [31 empty] | Pendiente
Resuelto
Control de Avance | [31 empty] | Cancelado
WBS | [16 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  |  | Inicio |  | Fin |  |  | % Planificado |  |  | % Real |  | %Desviación |  |  | Mes |  |  | % Planificado |  |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  |  | Corte
1 | Documento de Vision y Alcance para Plan de Proyecto |  |  | 2018-09-01 |  | 2018-09-09 | [5 empty] | 9% |  | 9% |  |  | 2018-09-01 |  |  | 10% |  |  |  | 9% | -1% |  |  |  |  | 2017-06-02
2 | Cronograma |  |  | 2018-09-02 |  | 2018-09-03 | [18 empty] | 0%
3 | Flujo Presupuestal |  |  | 2018-09-03 |  | 2018-09-04 | [18 empty] | 0% |  |  |  |  | Real
4 | Registro de Riesgos |  |  | 2018-09-04 |  | 2018-09-05 | [18 empty] | 0% |  |  |  |  | 12%
5 | [24 empty] | 0%
6 | [24 empty] | 0% |  |  |  |  | Planificado
7 | [24 empty] | 0% |  |  |  |  | 13%
8 | [24 empty] | 0%
9 | [24 empty] | 0% |  |  |  |  | Desviación
10 | [24 empty] | 0% |  |  |  |  | -1%
Fechas Clave
ID | Hito | [10 empty] | Fecha
1 | Disponibilidad de Servidor de desarrollo | [10 empty] | 2012-09-21
2 | Solucion en Ambiente de Desarrollo | [10 empty] | 2012-10-20
3 | Solución certificada en ambiente de UAT | [10 empty] | 2012-11-17
4 | Disponibilidad de Servidor de producción | [10 empty] | 2012-11-10
5 | Solucion en Ambiente de Producción | [10 empty] | 2012-11-19
6
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
ID | Descripción del cambio | [9 empty] | Monto impactado (US$) |  |  |  | Plazo impactado (Días) |  |  | Fecha fin |  |  |  |  | Estado
1 | NA
2
Control Presupuestal
Presupuesto Actual | [15 empty] | Ahorros / Sobrecostos Proyectos
Presupuesto Base |  | Cambios Autorizados |  |  | Presupuesto Actual |  |  |  |  | Cambios por Autorizar | [5 empty] | Presupuesto Proyectado |  |  |  |  | Costo Total Proyectado | [5 empty] | Ahorro / Sobrecostos
20000 |  |  |  |  | 20000 | [10 empty] | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 0
Logística
Se asigno PC al gerente del proyecto en el 2do. Piso de Camaná. Se coordinará ubicación en Camaná y accesos a la red de Interbank para Microsoft (con opción de trabajar con máquinas virtuales que se unan al dominio).